## 采购策划会模板 (hidden)
一、项目信息
营销主管 | 王凤岗 |  | 项目里程碑节点
项目经理 | 李鹏程 |  | 里程碑1
采购工程师 | 耿云晓 |  | 里程碑2
上包合同形式 | 总价合同 |  | 里程碑3
集采金额 | 未整理完成 |  | 里程碑4
集采上限 | 未整理完成 |  | 里程碑5
采购跟踪表 | 无 |  | 里程碑6
二、物资信息
设备名称 | 到场时间 | 专业工程师 | 上包品牌 | 推荐品牌（业主推荐/往期品牌） |  |  | 计划轮次及天数 | 项目报审业主审批周期 | 投标盈亏情况说明 | 亏损应对策划
|  |  |  | 品牌 | 联系人 | 电话
配电箱 | 3月初 | 杨浩 | 苏州上方、江苏合成、瑞中电气、福电 |  |  |  | 2轮/7天 | 2
三、和项目说明
招标需要的资料： | 1、询价单 | 2、技术文件 | 3、图纸
进度安排： | 每轮报价2-3天，每轮汇报后希望项目的澄清时间2-3天；
1、通知项目经理、工程师定标轮次及定标时间。
2、和工程师确认澄清时间，缩短澄清周期。
3、沟通项目报审业主审批时间：暂估7天。
保密性宣讲： | 希望品牌及价格做到过程保密；
谈判策略： | **设备什么阶段、谁来议价；
最终定标需联合项目策略谈判
四、其它记录

## 电缆
材料名称 | 型号 | 规格 | 备注（单元） | 数量
电力电缆 | ZC-YJV-8.7/15kV | 3*95 | 302 | 220
电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV | 3*2.5 | 302 | 299
电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV | 5*4 | 302 | 104
电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV | 4*10 | 302 | 26
电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV | 4*25 | 302 | 44
电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV | 3*25 | 302 | 46
电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV | 3*10 | 302 | 26
电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV | 4*120+1*70 | 302 | 83
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 3*10 | 302 | 590
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 3*4 | 302 | 86
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*2.5 | 302 | 37
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*25+1*16 | 302 | 68
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*35+1*16 | 302 | 142
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 5*2.5 | 302 | 360
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 5*4 | 302 | 71
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 5*6 | 302 | 17
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 5*10 | 302 | 535
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 5*16 | 302 | 106
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*150+1*70 | 302 | 210
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*70+1*35 | 302 | 166
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*95+1*50 | 302 | 99
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 302 | 107
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 3*35+2*16 | 302 | 350
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 302 | 77
电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*120+1*70 | 302 | 26
电力电缆 | ZBN-RVS-300/300V | 2*1.5 | 302 | 80
电力电缆 | ZCN-KVV-450/750V | 5*1.5 | 302 | 89
电力电缆 | ZBN-KVV-450/750V | 14*1.5 | 302 | 291
电力电缆 | ZBN-KVV-450/750V | 4*1.5 | 302 | 288
电力电缆 | YTTW-0.6/1kV- | 5x6 | 302 | 39
电力电缆 | BTTRZ- | 5*10 | 208 | 152
接地电缆 | VV-0.6/1kV- | 1x150 | 302 | 22
合计

## 招标过程汇报格式 (hidden)
序号 | 名称 | 上包 | 上限 | 品牌1（内） | 品牌2（内） | 品牌3（外）
1 | 公司名称 |  |  | 公司名称1 | 公司名称2 | 公司名称3
2 | 公司性质 |  |  | 厂家/代理商
3 | 联系人 |  |  | 联系人
4 | 联系方式 |  |  | 电话
5 | 邮箱 |  |  | 邮箱
6 | 备注 |  |  | 厂家直签/厂家报价代理商签约/代理商报价
7 | 第一轮
8 | 第二轮
9 | 第三轮
10 | 最终优惠
11 | 货期 | 项目需求 |  | 供应商提报
14 | 质保要求 | XX年 |  | 供应商提供
15 | 付款条件 | 20%预付，50%到货，25%调试验收，5%质保金。
16 | 付款方式 | 电子银行承兑&供应链金融